## Cronograma Semestral
Perfil Médico+ — Cronograma de Actividades del Semestre (Capstone_005D · Grupo 7)
Metodología: Ágil (Scrum) · Sprints de 2 semanas · Asignatura PTY4614 · Equipo: Benjamín Leiva (Backend), Sergio Ocares (BD + IA), Matías Pizarro (App móvil)
Semana | Fecha inicio | Fecha término | Fase | Sprint | Hito / Actividad principal | Entregable | ¿Evaluación?
1 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | Fase 1: Definición | — | Conformación de equipo, autoevaluación de competencias y diario de reflexión inicial | 1.1 Autoevaluación de Competencias / 1.2 Diario de Reflexión | No
2 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | Fase 1: Definición | — | Asesoría docente, ajustes a la propuesta, autoevaluación de avance y definición de tecnologías (Flutter, FastAPI, PostgreSQL) | 1.3 Autoevaluación Fase 1 + 1.4 Formativa Fase 1 (grupal, sin nota) + Cronograma de actividades del equipo | No
3 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | Fase 1: Definición | — | Cierre de la definición del proyecto: alcance del MVP, arquitectura conceptual y modelo de datos preliminar | Documento de inicio de proyecto + Product Backlog inicial | No
4 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Fase 1: Definición | — | Exposición grupal de la propuesta del Proyecto APT ante el/la docente | 1.5 Sumativa Fase 1 (20%) — Exposición grupal | Sí
5 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 1 | Retroalimentación de Fase 1. Setup de repositorio, Docker y entornos. Diseño definitivo del modelo de datos (BD) para cuenta titular y perfiles dependientes, y autenticación (Backend). Estructura base de la app (Flutter) | Repo GitHub activo + README + esquema BD + Sprint Backlog 1 | No
6 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 1 | Autenticación JWT y CRUD de cuentas titulares y perfiles (Backend + BD). Pantallas de registro/login (App) | Módulo de autenticación funcional + Demo interna Sprint 1 + Retrospectiva | No
7 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 2 | Gestión de medicamentos y rutinas de cuidado: API + modelo de datos, aplicable a cualquier perfil (titular o dependiente). Pantallas de registro de rutinas en la app | Sprint Backlog 2 + avance módulo rutinas + 2.3 Formativa Informe de avance (grupal, sin nota) | No
8 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 2 | Confirmación de actividades: agenda diaria en la app y API. El guardado de la confirmación en el servidor (tabla ACTIVIDAD) se completa en el Sprint 3 | Demo interna Sprint 2 + Retrospectiva | No
9 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 3 | Creación y vinculación de perfiles dependientes a la cuenta titular, e invitación de cuidadores adicionales con permisos configurables (Backend + BD). Cierre de la confirmación de actividades guardada en el servidor (tabla ACTIVIDAD). Panel de gestión de dependientes (App) — versión inicial | Sprint Backlog 3 + 2.1 Diario de Reflexión Fase 2 + 2.2 Autoevaluación avance Fase 2 | No
10 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 3 | Cierre de Sprint 3 e integración (pruebas de la app y del backend, aceptación del Product Owner). Preparación y entrega del Informe de Avance del Proyecto APT | 2.4 Sumativa Avance Fase 2 (20%) — Informe de avance + Retrospectiva Sprint 3 | Sí
11 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 4 | Retroalimentación del avance. RUTINA_HORARIO y generación programada de actividades. Sistema de recordatorios y notificaciones push (Backend + App) | Sprint Backlog 4 | No
12 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 4 | Sistema de alertas escalonadas hacia titular/cuidadores + interfaz simplificada para perfiles dependientes (App) | Demo interna Sprint 4 + Retrospectiva | No
13 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 5 | Indicadores de salud (peso, presión, glucosa), historial de cumplimiento y gráficos (BD + Backend). Integración de pulsera: servidor Traccar (GPS/geocercas) + Health Connect (salud) + funciones de seguridad y botón "Necesito ayuda" (BD + Backend + App) | Sprint Backlog 5 | No
14 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 5 | Módulo de IA — orientación general (integración API LLM). Cierre e integración de la pulsera | Demo interna Sprint 5 + Retrospectiva | No
15 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 6 | Registro manual de glucosa y recordatorios extendidos (post-consulta médica y citas pendientes). Farmacias cercanas vía IA (comparación de precio y cercanía). Pruebas integrales, ajustes finales, documentación (manual técnico, Docker) y presentación del Informe Final | 2.6 Sumativa Final Fase 2 (30%) — Informe final + demo + Retrospectiva Sprint 6 | Sí
16 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Fase 3: Presentación | — | Retroalimentación del Informe Final. Diario de reflexión y preparación del guion de presentación final | 3.1 Diario de Reflexión Fase 3 + 3.3 Guion de presentación | No
17 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | Fase 3: Presentación | — | Ensayo y ajustes finales de la presentación ante comisión evaluadora | Ensayo grupal + material de apoyo | No
18 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Fase 3: Presentación | — | Presentación y defensa final del Proyecto APT ante comisión calificadora | 3.4 Sumativa Fase 3 (30%) — Defensa final | Sí

## Product Backlog MVP
Perfil Médico+ — Product Backlog (Alcance MVP)
# | Épica / Módulo | Historia de usuario (resumen) | Perfil (Titular/Dependiente/Cuidador/Sistema) | Responsable principal | Sprint estimado | Prioridad | Estado real (al 17-10-2026)
1 | Autenticación y perfil | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión con una cuenta titular para acceder a mi información de forma segura | Cuenta titular | Benjamín (Backend) | Sprint 1 | Alta | Terminada en el Sprint 1
2 | Autenticación y perfil | Como titular quiero registrar mis datos básicos de salud (RUT, tipo sanguíneo, alergias, contactos de emergencia) | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 1 | Alta | Terminada en el Sprint 2 (parte parcial desde el Sprint 1)
3 | App — Onboarding | Como usuario quiero una pantalla de registro/login simple en la app móvil | Cuenta titular | Matías (App) | Sprint 1 | Alta | Terminada en el Sprint 2 (app el 10-10)
4 | Medicamentos y rutinas | Como titular quiero registrar medicamentos y rutinas de cuidado (alimentación, hidratación, vitaminas) para mi propio perfil | Perfil (titular) | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 2 | Alta | Terminada en el Sprint 2
5 | Medicamentos y rutinas | Como usuario quiero ver mi agenda diaria de actividades y confirmar cada una | Perfil (titular/dependiente) | Matías (App) / Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 2 | Alta | Terminada en el Sprint 2; confirmación en el servidor en el Sprint 3
6 | Perfiles dependientes | Como titular quiero crear y administrar un perfil dependiente (ej. un adulto mayor o un hijo a mi cargo) desde mi propia cuenta | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Matías (App) / Sergio (BD) | Sprint 3 | Alta | Sprint 3: lista, falta la aceptación del PO
7 | Permisos y cuidadores | Como titular quiero invitar a otro cuidador a un perfil dependiente y definir qué información puede ver o confirmar | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Matías (App) / Sergio (BD) | Sprint 3 | Alta | Sprint 3: lista, falta la aceptación del PO
8 | Panel de gestión | Como titular o cuidador invitado quiero ver el estado diario de los perfiles dependientes que tengo autorizados | Cuidador / Titular | Matías (App) / Benjamín (Backend) | Sprint 3 | Alta | Sprint 3: lista, falta la aceptación del PO
9 | Recordatorios y notificaciones | Como usuario quiero recibir notificaciones push cuando se acerque una actividad pendiente | Perfil (titular/dependiente) | Benjamín (Backend) / Matías (App) | Sprint 4 | Media | Pendiente
10 | Sistema de alertas | Como titular o cuidador quiero recibir una alerta si un perfil dependiente no confirma una actividad importante | Cuidador / Titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 4 | Alta | Pendiente
11 | Interfaz simplificada | Como perfil dependiente (ej. adulto mayor) quiero una interfaz simplificada con botones grandes y confirmación en un toque | Perfil dependiente | Matías (App) | Sprint 4 | Alta | Pendiente
12 | Indicadores de salud | Como usuario quiero registrar indicadores (peso, presión, glucosa) de un perfil y verlos en un gráfico de evolución | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media | Pendiente
13 | Historial de cumplimiento | Como titular o cuidador quiero ver el % de cumplimiento de medicamentos, hidratación y alimentación de un perfil | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media | Pendiente
14 | Botón de asistencia | Como perfil dependiente quiero un botón de “Necesito ayuda” que notifique a los cuidadores autorizados | Perfil dependiente | Matías (App) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media | Pendiente
15 | Módulo de IA | Como usuario quiero preguntarle a un asistente de IA sobre la información registrada en un perfil | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (IA) / Benjamín (Backend) | Sprint 5-6 | Baja | Pendiente
16 | Seguridad y despliegue | Como equipo queremos el sistema dockerizado, con control de accesos por rol y datos simulados en pruebas | Sistema | Todo el equipo | Sprint 6 | Alta | Pendiente
17 | Pulsera: ubicación | Como titular o cuidador quiero ver la ubicación en tiempo real y recibir alertas de geocerca (colegio, casa) desde la pulsera, vía un servidor Traccar propio (open source) que recibe el GPS directo del dispositivo, sin depender de la app del fabricante | Perfil dependiente (niño/adulto mayor) | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Alta | Pendiente
18 | Pulsera: salud | Como titular o cuidador quiero ver frecuencia cardíaca y presión referencial del perfil dependiente desde la pulsera conectada | Perfil dependiente | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media | Pendiente
19 | Pulsera: seguridad | Como cuidador quiero recibir una alerta si la pulsera detecta una caída, se presiona el botón SOS, la batería está baja, o hay inactividad inusual | Perfil dependiente | Benjamín (Backend) / Matías (App) | Sprint 5 | Alta | Pendiente
20 | Registro manual de glucosa | Como cuidador quiero ingresar manualmente la lectura de un glucómetro certificado y verla en el historial del perfil | Perfil dependiente diabético | Matías (App) / Sergio (BD) | Sprint 6 | Media | Pendiente
21 | Recordatorios extendidos | Como cuidador quiero registrar indicaciones post-consulta médica y citas médicas pendientes, con recordatorio diario hasta la fecha | Titular / Cuidador | Benjamín (Backend) | Sprint 6 | Media | Pendiente
22 | Farmacias cercanas vía IA | Como usuario quiero preguntarle a la IA por un medicamento y que me recomiende farmacias cercanas comparando precio | Titular / Cuidador | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 6 | Baja | Pendiente

## Roles y Responsabilidades
Perfil Médico+ — Roles y Responsabilidades del Equipo
Integrante | Módulo dueño | Tecnología principal | Responsabilidades clave
Benjamín Leiva | Backend | Python + FastAPI | Diseño de la API REST, autenticación JWT, control de acceso por roles, lógica de negocio (rutinas, alertas, permisos), orquestación técnica de la API de IA (envío de consultas y manejo de errores) e integración con notificaciones push.
Sergio Ocares | Base de datos + IA | PostgreSQL / API de modelo de lenguaje | Modelado y administración de la base de datos, integridad y seguridad de la información, indicadores y reportes de cumplimiento, definición del contexto de datos enviado a la IA y almacenamiento de sus resultados.
Matías Pizarro | App móvil | Flutter / Dart | Diseño e implementación de la interfaz para el titular, el perfil dependiente (persona no autovalente) y el cuidador, experiencia de usuario accesible, manejo de notificaciones en el cliente y consumo de la API.
Nota: aunque cada integrante es dueño principal de un módulo, todas las tareas de integración, pruebas, documentación (README, manual técnico) y la presentación final son responsabilidad compartida del equipo. Roles Scrum: Matías Pizarro es Scrum Master y Sergio Ocares es Product Owner.