## Cronograma Semestral
Perfil Médico+ — Cronograma de Actividades del Semestre (Capstone_005D · Grupo 7)
Metodología: Ágil (Scrum) · Sprints de 2 semanas · Asignatura PTY4614 · Equipo: Benjamín Leiva (Backend), Sergio Ocarez (BD + IA), Matías Pizarro (App móvil)
Semana | Fecha inicio | Fecha término | Fase | Sprint | Hito / Actividad principal | Entregable | ¿Evaluación?
1 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | Fase 1: Definición | — | Conformación de equipo, autoevaluación de competencias y diario de reflexión inicial | 1.1 Autoevaluación de Competencias / 1.2 Diario de Reflexión | No
2 | 2026-08-17 | 2026-08-22 | Fase 1: Definición | — | Asesoría docente, ajustes a la propuesta, autoevaluación de avance y definición de tecnologías (Flutter, FastAPI, PostgreSQL) | 1.3 Autoevaluación Fase 1 + Cronograma de actividades del equipo | No
3 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | Fase 1: Definición | — | Cierre de la definición del proyecto: alcance del MVP, arquitectura conceptual y modelo de datos preliminar | Documento de inicio de proyecto + Product Backlog inicial | No
4 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Fase 1: Definición | — | Exposición grupal de la propuesta del Proyecto APT ante el/la docente | 1.5 Sumativa Fase 1 (20%) — Exposición grupal | Sí
5 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 1 | Retroalimentación de Fase 1. Setup de repositorio, Docker y entornos. Diseño definitivo del modelo de datos (BD) para cuenta titular y perfiles dependientes, y autenticación (Backend). Estructura base de la app (Flutter) | Repo GitHub activo + README + esquema BD + Sprint Backlog 1 | No
6 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 1 | Autenticación JWT y CRUD de cuentas titulares y perfiles (Backend + BD). Pantallas de registro/login (App) | Módulo de autenticación funcional | No
7 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 2 | Gestión de medicamentos y rutinas de cuidado: API + modelo de datos, aplicable a cualquier perfil (titular o dependiente). Pantallas de registro de rutinas en la app | Sprint Backlog 2 + avance módulo rutinas | No
8 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 2 | Confirmación de actividades end-to-end: API, BD y UI conectadas | Demo interna Sprint 2 + Retrospectiva | No
9 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 3 | Creación y vinculación de perfiles dependientes a la cuenta titular, e invitación de cuidadores adicionales con permisos configurables (Backend + BD). Panel de gestión de dependientes (App) — versión inicial | Sprint Backlog 3 + Autoevaluación avance Fase 2 | No
10 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 3 | Cierre de Sprint 3 e integración. Preparación y entrega del Informe de Avance del Proyecto APT | 2.5 Sumativa Avance Fase 2 (20%) — Informe de avance | Sí
11 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 4 | Retroalimentación del avance. Sistema de recordatorios y notificaciones push (Backend + App) | Sprint Backlog 4 + Retrospectiva | No
12 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 4 | Sistema de alertas hacia titular/cuidadores + interfaz simplificada para perfiles dependientes (App). Indicadores de salud (BD) | Demo interna Sprint 4 | No
13 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 5 | Historial de cumplimiento y gráficos de indicadores (BD + Backend). Botón de asistencia (App) | Sprint Backlog 5 | No
14 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 5 | Módulo de IA — orientación general (integración API LLM) y detección simple de patrones (BD + IA) | Demo interna Sprint 5 + Retrospectiva | No
15 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Fase 2: Desarrollo | Sprint 6 | Pruebas integrales, ajustes finales, documentación (manual técnico, Docker) y presentación del Informe Final | 2.7 Sumativa Final Fase 2 (30%) — Informe final + demo | Sí
16 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Fase 3: Presentación | — | Retroalimentación del Informe Final. Diario de reflexión y preparación del guion de presentación final | 3.1 Diario de Reflexión Fase 3 + 3.3 Guion de presentación | No
17 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | Fase 3: Presentación | — | Ensayo y ajustes finales de la presentación ante comisión evaluadora | Ensayo grupal + material de apoyo | No
18 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Fase 3: Presentación | — | Presentación y defensa final del Proyecto APT ante comisión calificadora | 3.4 Sumativa Fase 3 (30%) — Defensa final | Sí

## Product Backlog MVP
Perfil Médico+ — Product Backlog (Alcance MVP)
# | Épica / Módulo | Historia de usuario (resumen) | Perfil (Titular/Dependiente/Cuidador/Sistema) | Responsable principal | Sprint estimado | Prioridad
1 | Autenticación y perfil | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión con una cuenta titular para acceder a mi información de forma segura | Cuenta titular | Benjamín (Backend) | Sprint 1 | Alta
2 | Autenticación y perfil | Como titular quiero registrar mis datos básicos de salud (RUT, tipo sanguíneo, alergias, contactos de emergencia) | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 1 | Alta
3 | App — Onboarding | Como usuario quiero una pantalla de registro/login simple en la app móvil | Cuenta titular | Matías (App) | Sprint 1 | Alta
4 | Medicamentos y rutinas | Como titular quiero registrar medicamentos y rutinas de cuidado (alimentación, hidratación, vitaminas) para mi propio perfil | Perfil (titular) | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 2 | Alta
5 | Medicamentos y rutinas | Como usuario quiero ver mi agenda diaria de actividades y confirmar cada una | Perfil (titular/dependiente) | Matías (App) | Sprint 2 | Alta
6 | Perfiles dependientes | Como titular quiero crear y administrar un perfil dependiente (ej. un adulto mayor o un hijo a mi cargo) desde mi propia cuenta | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 3 | Alta
7 | Permisos y cuidadores | Como titular quiero invitar a otro cuidador a un perfil dependiente y definir qué información puede ver o confirmar | Cuenta titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 3 | Alta
8 | Panel de gestión | Como titular o cuidador invitado quiero ver el estado diario de los perfiles dependientes que tengo autorizados | Cuidador / Titular | Matías (App) / Benjamín (Backend) | Sprint 3 | Alta
9 | Recordatorios y notificaciones | Como usuario quiero recibir notificaciones push cuando se acerque una actividad pendiente | Perfil (titular/dependiente) | Benjamín (Backend) / Matías (App) | Sprint 4 | Media
10 | Sistema de alertas | Como titular o cuidador quiero recibir una alerta si un perfil dependiente no confirma una actividad importante | Cuidador / Titular | Benjamín (Backend) / Sergio (BD) | Sprint 4 | Alta
11 | Interfaz simplificada | Como perfil dependiente (ej. adulto mayor) quiero una interfaz simplificada con botones grandes y confirmación en un toque | Perfil dependiente | Matías (App) | Sprint 4 | Alta
12 | Indicadores de salud | Como usuario quiero registrar indicadores (peso, presión, glucosa) de un perfil y verlos en un gráfico de evolución | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media
13 | Historial de cumplimiento | Como titular o cuidador quiero ver el % de cumplimiento de medicamentos, hidratación y alimentación de un perfil | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (BD) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media
14 | Botón de asistencia | Como perfil dependiente quiero un botón de “Necesito ayuda” que notifique a los cuidadores autorizados | Perfil dependiente | Matías (App) / Benjamín (Backend) | Sprint 5 | Media
15 | Módulo de IA | Como usuario quiero preguntarle a un asistente de IA sobre la información registrada en un perfil | Perfil (titular/dependiente) | Sergio (IA) / Benjamín (Backend) | Sprint 5-6 | Baja
16 | Seguridad y despliegue | Como equipo queremos el sistema dockerizado, con control de accesos por rol y datos simulados en pruebas | Sistema | Todo el equipo | Sprint 6 | Alta

## Roles y Responsabilidades
Perfil Médico+ — Roles y Responsabilidades del Equipo
Integrante | Módulo dueño | Tecnología principal | Responsabilidades clave
Benjamín Leiva | Backend | Python + FastAPI | Diseño de la API REST, autenticación JWT, control de acceso por roles, lógica de negocio (rutinas, alertas, permisos), integración con notificaciones push y con el módulo de IA.
Sergio Ocarez | Base de datos + IA | PostgreSQL / API de modelo de lenguaje | Modelado y administración de la base de datos, integridad y seguridad de la información, indicadores y reportes de cumplimiento, integración del módulo de inteligencia artificial.
Matías Pizarro | App móvil | Flutter / Dart | Diseño e implementación de la interfaz para paciente, adulto mayor y cuidador, experiencia de usuario accesible, manejo de notificaciones en el cliente y consumo de la API.
Nota: aunque cada integrante es dueño principal de un módulo, todas las tareas de integración, pruebas, documentación (README, manual técnico) y la presentación final son responsabilidad compartida del equipo.